Per l’Ufficio              Es.Fin.:__________

Prot. n°

| # AREA DI INTERVENTO | X FUNZIONE STRUMENTALE  INCARICO ………… (specificare) |
| --- | --- |
| SOGGETTO/I PREPONENTE/I | GIACOMO MOSCATO |
| TITOLO ATTIVITA’ | ORIENTAMENTO (Pubblicizzazione del nuovo Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale di Grosseto) |
| FINALITA’ / OBIETTIVI | Far conoscere agli studenti di terza media, ai docenti delle scuole medie, ai docenti interni ed a tutte le famiglie del territorio provinciale l'offerta formativa del nuovo POLO COMMERCIALE, ARTISTICO, GRAFICO e MUSICALE di GROSSETO. |
| DESTINATARI | - Alunni delle attuali terze medie della provincia di Grosseto - Docenti delle scuole medie della provincia di Grosseto - Docenti interni del nuovo Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale di Grosseto - Famiglie della provincia di Grosseto |
| TEMPI DI REALIZZAZIONE | ## PERIODO DI SVOLGIMENTO: ## dal 20 ottobre 2011 al 31 agosto 2012 ## DURATA IN ORE TOTALE 250 di cui: - 100 ore per la Funzione strumentale - 120 ore per i docenti orientatori presso le scuole medie e nelle giornate di scuola aperta - 30 ore per il docente-regista degli spot del Polo |
| DESCRIZIONE SINGOLE ATTIVITA’ | - Contattare i referenti per l’orientamento delle Scuole Medie per illustrare la riforma dei professionali e l’offerta formativa del nuovo Polo; - Coordinare la preparazione del nuovo opuscolo informativo del Polo; - Curare la realizzazione dei nuovi spot scolastici; - Formare un gruppo di alunni dei vari indirizzi per portarli nelle scuole medie; - Organizzare una fase di orientamento in itinere per passare dal 2° anno del biennio comune al 3° anno; - Organizzare gli incontri con le Scuole Medie; - Pubblicizzare in tv, sul sito e sui giornali locali le giornate di scuola aperta. - Pubblicizzare l'offerta formativa della scuola ai docenti interni |
| ASPETTI ORGANIZZATIVI | ## MATERIALE / STRUMENTI SE PREVISTI - Computer portatile - Proiettore - DVD - Opuscolo informativo in 2.000 copie - Furgoncino della scuola (con autista) |
| RISULTATI ATTESI | # RISULTATI ATTESI ALLA CONCLUSIONE: un incremento delle iscrizioni in tutti gli indirizzi di studio del nuovo Polo Commerciale, Artistico, Grafico, Musicale (ivi comprese le iscrizioni al Liceo Musicale-Coreutico qualora venga attivato) |
| CRITERI, MODALITA’ E STRUMENTI DI VERIFICA DEI RISULTATI | ## N° MONITORAGGI PREVISTI/ TEMPISTICA: Indicatori di monitoraggio: - Questionario rivolto ai docenti orientatori di tutti gli indirizzi sull'efficienza e sulla imparzialità della Funzione Strumentale (gennaio) - Questionario rivolato alle famiglie degli alunni in visita nei giorni di scuola aperta (dicembre - gennaio) - Dati reali delle preiscrizioni (febbraio) - Dati reali delle iscrizioni finali (giugno-agosto) |
| CRITERI E MODALITA’ VALUTAZIONE PROGETTO | ## Il raggiungimento dei risultati attesi, unitamente ad un risultato positivo dei questionari previsti dal monitoraggio, costituiranno una chiarissima ed inequivocabile valutazione complessiva del progetto |
| PRODOTTI DA REALIZZARE AL TERMINE (Se previsti) | - 3 Spot televisivi (4 nel caso in cui si intenda pubblicizzare con questa modalità anche il Liceo Musicale-Coreutico) - 1 opuscolo informativo da stampare in 2.000 copie |
| CRONOGRAMMA ATTIVITA’ | ## Sequenza cronologica delle azioni previste OTTOBRE: Contatti con le scuole medie Bozza dell'opuscolo informativo Preparazione degli spot scolastici NOVEMBRE: Contatti con le scuole medie Stampa opuscolo informativo Editing finale degli spot scolastici Pubblicizzazione in tv, sul sito e sui giornali locali dell'offerta formativa della scuola Pubblicizzazione dell'offerta formativa della scuola ai docenti interni DICEMBRE:Orientamento nelle Scuole Medie Prima giornata di scuola aperta Monitoraggio famiglie GENNAIO: Orientamento nelle Scuole Medie Seconda giornata di scuola aperta Terza giornata di scuola aperta Monitoraggio famiglie Monitoraggio orientatori FEBBRAIO: Orientamento interno (per passare dal 2° anno del biennio comune al 3° anno) |
|  | Analisi dati reali preiscrizioni MARZO-MAGGIO: Orientamento interno (per passare dal 2° anno del biennio comune al 3° anno) GIUGNO-AGOSTO: Analisi dati reali preiscrizioni |
|  | In termini di ore: - PERSONALE interni al Polo. FUNZIONE STRUMENTALE: Nome e Cognome : Giacomo Moscato 100 ore DOCENTI ORIENTATORI: - I.P.Servizi Commerciali: Nome e Cognome : nominativo/i da far scegliere a maggioranza dai docenti dell'I.P. Servizi Commerciali 40 ore - Liceo Artistico: Nome e Cognome : nominativo/i da far scegliere a maggioranza dai docenti del Liceo Artistico 40 ore - I.T.Grafica e Comunicazione: Nome e Cognome : nominativo/i da far scegliere a maggioranza dai docenti dell'I.T. Grafica e Comunicazione 40 ore DOCENTE-REGISTA SPOT: Nome e Cognome : Michele Ranieri 30 ore |
| INDICARE MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ | - Presso l’Uffico ………………… - Altra modalità (specificare) ………………………. |
| COSTI TOTALI (a cura della segreteria) |  |

Grosseto, 20 settembre 2011                                     Il referente  della funzione

prof. GIACOMO MOSCATO

* La sezione seguente verrà compilata dal referente del progetto in collaborazione con il RGQ

| RIESAME PRELIMINARE | DATA ................................... DIR ………………………………………………………… RGEA ………………………………………………………. RP ……………………………………………….......... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMMA DEL RIESAME |  |  |  |
|  | RESP. | ENTRO | DATA VERIFICA |
| PREP. MAT DIDATTICO |  |  |  |
| MONITORAGGIO |  |  |  |
| RIESAME FINALE |  |  |  |
| SCHEDA RELAZIONE |  |  |  |
| RIL. NC |  |  |  |

La seguente sezione verrà compilata dal dirigente scolastico in collaborazione con il RGEA e RGQ

_

ESITO

Rilevazione NC

  Si

 No

Se si breve descrizione

VALIDATO  ?

SI   ____________________________________________________

NO _____________________________________________________
			
Firma___________________________________  Data__________